NHẬN XÉT

Dưới góc nhìn hoạch định chính sách và triển khai trong hệ thống quân đội, tài liệu đã xác lập khá đầy đủ “xương sống” cho một kế hoạch cấp bộ: phần căn cứ pháp lý bám sát mốc thời gian 2025 và liên kết được giữa quyết định của Chính phủ, kế hoạch hành động của Bộ Quốc phòng, chỉ thị nội bộ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cách đặt Mục tiêu và Lộ trình tương ứng theo các cấp cơ sở đào tạo (học viện, trường sĩ quan; trường cao đẳng, trung cấp) giúp lượng hóa nỗ lực bằng các tỉ lệ phần trăm đạt Mức độ 1–3, tạo khung theo dõi tiến độ qua các giai đoạn 2025–2030, 2030–2035, 2035–2040 và tầm nhìn 2045. Đây là điểm mạnh vì đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai cần chuẩn hóa theo cấp độ áp dụng, không thể áp dụng đồng đều cho mọi cơ sở ngay lập tức.

Phần nhiệm vụ chung bao quát đúng các trụ cột: thiết lập bộ máy chỉ đạo, truyền thông quán triệt, hoàn thiện thể chế–chính sách, phát triển đội ngũ, chương trình–học liệu, đổi mới đánh giá, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế. Ngôn ngữ văn bản thể hiện nhận thức rõ về tính hệ sinh thái: vừa dạy tiếng Anh, vừa dạy bằng tiếng Anh ở một số môn chuyên ngành, vừa tạo môi trường sử dụng thực tế trong quản lý và giao tiếp của nhà trường. Việc nêu SSO chuyển đổi số, tích hợp AI và nền tảng số vào dạy–học cho thấy tầm nhìn bắt kịp xu thế, đồng thời phù hợp đặc thù quân đội khi cần nền tảng quản trị tập trung, an toàn.

Phân công tổ chức thực hiện được nêu rõ theo trục Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Cục Tài chính, Cục Đối ngoại và các cơ quan, nhà trường. Cơ chế báo cáo theo mốc ngày 10 và 15 tháng 11 hằng năm tạo nhịp kiểm soát tiến độ, là yếu tố quan trọng để một kế hoạch dài hạn không bị “nguội” qua các năm. Việc ấn định tổng kinh phí giai đoạn 2025–2035 là 200 tỷ đồng cho thấy có tính toán nguồn lực, song ở tầm toàn quân và mục tiêu hình thành hệ sinh thái tiếng Anh, con số này có thể chỉ là kinh phí khởi động. Để đạt các tỉ lệ Mức độ 2–3 như đặt ra, thường đòi hỏi đầu tư lớn cho học liệu số, nền tảng thi đánh giá chuẩn quốc tế, bồi dưỡng giảng viên dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh, cũng như các chương trình trao đổi, mời chuyên gia nước ngoài; vì vậy cần chuẩn bị kịch bản tăng/điều chỉnh ngân sách theo kết quả đánh giá hàng năm.

Một điểm cần hoàn thiện thêm là định nghĩa cụ thể các Mức độ 1–2–3. Tài liệu hiện nêu tỉ lệ cơ sở đạt từng mức nhưng chưa mô tả định lượng tiêu chí của mỗi mức, ví dụ tỷ lệ học phần giảng dạy bằng tiếng Anh, chuẩn năng lực tối thiểu cho giảng viên–học viên, chuẩn đầu ra theo khung CEFR, tần suất và phạm vi sử dụng tiếng Anh trong quản lý, hay các chỉ số về môi trường sử dụng (CLIL/EMI, câu lạc bộ, hoạt động chuyên môn). Nếu bổ sung bảng tiêu chí, kế hoạch sẽ dễ theo dõi và kiểm định hơn. Tương tự, phần “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá” nói tới chuẩn quốc tế và ứng dụng AI, song nên nêu rõ chuẩn nào sẽ áp dụng (IELTS, TOEFL iBT, Aptis, hoặc khung CEFR do quốc gia thừa nhận), cơ chế thi – cấp chứng chỉ trong nội bộ quân đội, và cách thừa nhận, quy đổi chứng chỉ từ bên ngoài.

Nội dung hợp tác quốc tế được đặt đúng vị trí, nhưng trong điều kiện đặc thù quốc phòng, cần bổ sung yêu cầu an ninh, thẩm định học liệu và bảo mật dữ liệu người học khi triển khai nền tảng số và chương trình liên kết. Việc giao Cục Đối ngoại chủ trì thẩm định là phù hợp, song nên gắn thêm quy trình phối hợp với cơ quan bảo mật–an ninh mạng để bảo đảm tiêu chí an toàn thông tin. Ngoài ra, phần chuyển đổi số có thể cụ thể hóa hạ tầng: thiết lập kho học liệu số dùng chung toàn quân, hệ LMS/LCMS chuẩn, nền tảng thi trực tuyến bảo mật, hệ thống phân tích học tập để theo dõi tiến độ, cùng cơ chế SSO danh tính số thống nhất giữa các học viện và trường.

Phần kinh phí và dự toán đã có nguyên tắc nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác, nhưng nên làm rõ cơ chế xã hội hóa phù hợp lĩnh vực quốc phòng: những hạng mục nào có thể huy động doanh nghiệp tham gia (hạ tầng số, nội dung học liệu, đào tạo giáo viên), cơ chế đặt hàng–đấu thầu, cùng tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách. Việc đưa mốc báo cáo định kỳ là hợp lý, song nên kèm theo bộ chỉ số đánh giá đầu ra hằng năm như số lượng lớp EMI/CLIL mở mới, tỷ lệ học viên đạt chuẩn đầu ra theo CEFR, số giảng viên đạt chuẩn năng lực dạy bằng tiếng Anh, số học liệu số được chuẩn hóa và tái sử dụng, số chương trình hợp tác quốc tế triển khai thực tế.

Nhìn tổng thể, tài liệu đã có cấu trúc chuẩn, liên kết pháp lý đầy đủ, mục tiêu–lộ trình rõ theo cấp cơ sở đào tạo, và phân công trách nhiệm minh bạch giữa các cơ quan chủ chốt. Để tăng khả thi, cần bổ sung định nghĩa mức độ áp dụng với tiêu chí đo lường cụ thể, chuẩn hóa khung năng lực và chuẩn đánh giá, chi tiết hóa hạ tầng chuyển đổi số và an ninh thông tin, cùng cơ chế ngân sách linh hoạt dựa trên kết quả. Khi những điểm này được hoàn thiện, kế hoạch sẽ chuyển từ định hướng chính sách sang bộ khung vận hành có thể kiểm định, giúp mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học quân đội tiến triển có kiểm soát, đồng bộ và bền vững.